## Planilha1
Planilha de risco
id | Descrição do risco | Probabilidade 1-Baixa 2-Média 3-Alta | Impacto 1-Baixo 2-Médio 3-Alto | Fator de Risco p x i | Ação -Evitar -Mitigar | Como fazer
1 | Alteração na documentação | 1 | 1 | 1 | Evitar | Buscar sempre adicionar melhorias a documentação do projeto
2 | Erro de captura do sensor | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Instalar os sensores em pontos estrategicos, evitando pontos cegos e falha no monitoramento
3 | Queda de energia no local | 1 | 3 | 3 | Evitar | A instalação de gerador de energia no local, minimizando a queda do serviço.
4 | Queda de internet no local | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter uma boa rede de internet e uma equipe de suporte.
5 | Obstrução do sensor | 1 | 3 | 3 | Evitar | Manutenções a cada 3 meses, evitando problemas no sensor.
6 | Captura de outros objetos | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Explicar ao cliente que pode acontecer.
7 | Alteração do local do sensor | 2 | 1 | 2 | Evitar | Fazer a alteração de local do sensor enquanto o local não estiver em funcionamento.
8 | Falta de sensor | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter em estoque uma quantidade mínima de sensores.
9 | Falta de equipe de manutenção | 1 | 3 | 3 | Evitar | Contratar uma equipe de alta qualidade e que seja proativa.
10 | Problemas de comunicação no projeto | 2 | 3 | 6 | Evitar | Utilizar as ferramentas de gestão para melhor comunicação e entendimento para os membros do projeto.
11 | Invasão ao sistema | 1 | 3 | 3 | Evitar | Implementar programas de segurança de alta qualidade.
12 | Cancelamento do cliente | 1 | 3 | 3 | Evitar | Conversar com o cliente para saber todos os desejos e ajudar nas soluções de seus problemas.
13 | Quebra de equipamento | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Ter uma equipe de manutenção preparada e qualificada para resolver o problema o mais rapido possível.